## Sheet1
NO. | 类型 | 模块 | 子模块 | 任务 | 优先级 | 是否需要UI | 责任人 | [14 empty] | 开发进度 | 测试进度 | 进度图 | 上线版本
[7 empty] | 原型设计 | 原型开始 | 原型完成 | UI设计 | UI开始 | UI完成 | 编码开发 | 编码开始 | 编码完成 | 编码工时（天） | 工时合计 | 测试 | 测试开始 | 测试完成 | 测试工时（天）
2 | 成单执行-执行申请 | 首付款确认 |  | 首付款确认 终止 驳回 | 中 | 否 | 杨秋萍 |  | 2018-04-10 |  |  |  | 宁芳/宋华 | 2018-11-02 | 2018-11-05 | 3
3 |  | 订单分配 |  | 分单（执行明细拆单） 终止 驳回 | 中 | 否 | 杨秋萍 |  | 2018-04-10 |  |  |  | 宁芳/宋华 | 2018-11-06 | 2018-11-08 | 3
4 |  | 派单 |  | 指派ae 指派执行人 | 中 | 否 | 杨秋萍 |  | 2018-04-10 |  |  |  | 宁芳/宋华 | 2018/11/9 12 | 2018-11-13 | 2
5 |  | 准备中 |  | 终止 开始执行 更换AE 转单记录 更改执行 拆分 | 中 | 否 | 杨秋萍 |  | 2018-04-10 |  |  |  | 李健/宋华 | 2018-11-14 | 2018-11-16 | 3
6 |  | 执行中 |  | 终止 完成 （更换AE 转单记录 ）跟进 更换执行 | 中 | 否 | 杨秋萍 |  | 2018-04-10 |  |  |  | 李健/宋华 | 2018-11-19 | 2018-11-21 | 3
|  | 执行预警 |  | 新增预警 执行预警列表页 | 中 | 否 | 杨秋萍 |  | 2018-04-10 |  |  |  | 李健/宋华 | 2018-11-21 | 2018-11-23
7 |  | 完成 |  |  | 中 | 否 | 杨秋萍 |  | 2018-04-10 |  |  |  | 李健/宋华 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 3
8 |  | 终止 |  |  | 中 | 否 | 杨秋萍 |  | 2018-04-10 |  |  |  | 宁芳/宋华 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2
9 | 售前调用-执行申请 | 订单分配 |  | 首付款确认 终止 驳回 | 中 | 否 | 杨秋萍 |  | 2018-04-10 |  |  |  | 宁芳/宋华 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 3
10 |  | 派单 |  | 分单（执行明细拆单） 终止 驳回 | 中 | 否 | 杨秋萍 |  | 2018-04-10 |  |  |  | 宁芳/宋华 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 3
11 |  | 待售前 |  | 指派ae 指派执行人 | 中 | 否 | 杨秋萍 |  | 2018-04-10 |  |  |  | 李健/宋华 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 2
12 |  | 完成 |  | 终止 开始执行 更换AE 转单记录 更改执行 拆分 | 中 | 否 | 杨秋萍 |  | 2018-04-10 |  |  |  | 李健/宋华 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 3
13 | 工单配置页面 |  |  | 新增 编辑 删除 | 中 | 否 | 杨秋萍 |  | 2018-04-10 |  |  |  | 李健/宋华 | 2018-12-05 | 2018-12-06 | 3